## 时间进度表
康泰电气WiFi插座项目软件端进度表
项目名称 |  | 开发周期 | 开始时间 | 完成时间 | 备注
康泰WiFi插座项目 |  | 60个工作日 | 2014-08-18 | 2014-11-05
通讯协议制定 |  | 6个工作日 | 2014-08-18 | 2014-08-26
手机客户端开发 |  | 60个工作日 | 2014-08-18 | 2014-11-05
| Android手机客户端开发 | 40个工作日 | 2014-08-18 | 2014-10-17
| UI设计 | 12个工作日 | 2014-08-18 | 2014-09-02
| UI修改与确认 | 3个工作日 | 2014-09-03 | 2014-09-09
| APP功能需求开发 | 20个工作日 | 2014-09-10 | 2014-10-08
| 客户端、硬件、服务器联调 | 5个工作日 | 2014-10-09 | 2014-10-17
| iOS手机客户端开发 | 20个工作日 | 2014-10-08 | 2014-11-05
| APP功能需求开发 | 15个工作日 | 2014-10-08 | 2014-10-29
| 客户端、硬件、服务器联调 | 5个工作日 | 2014-10-30 | 2014-11-05
服务器程序的编写 |  | 30个工作日 | 2014年8月18 日 | 2014-10-08
云服务器开发 |  | 15个工作日 | 2014-09-09 | 2014-10-08 | 前期服务器与硬件、APP调试可使用欧佰服务器
| 云服务器购买 | 3个工作日 | 2014-09-09 | 2014-09-14
| 云服务器的搭建和测试 | 7个工作日 | 2014-09-15 | 2014-09-23
| 云服务器正式上线与运营 | 5个工作日 | 2014-09-24 | 2014-10-08
备注： | 1)系统联调时间需要三方共同参与，具体时间三方商定； 2）前期WiFi插座DEMO测试可使用欧佰服务器进行功能测试，后期量产再购买即可。